## EDT_SaludPlus
N° | Nombre de la Actividad / Entregable | Responsables Principales
1.0 | FASE DE PLANIFICACIÓN E INICIO
1.1 | Kick Off del proyecto SaludPlus Tech | Jefe de Proyecto
1.2 | Acta de Constitución del Proyecto | Jefe de Proyecto
1.3 | Definición de requerimientos generales (Pacientes, Médicos, Citas) | Jefe de Proyecto, Analista
1.4 | Asignación de roles y entorno de trabajo (Laragon / GitHub) | Arq. de Software
2.0 | FASE DE ANÁLISIS Y DISEÑO
2.1 | Diseño de Arquitectura de Microservicios (Modelo de Richardson Nivel 3) | Arq. de Software
2.2 | Diseño de Base de Datos Relacional (MySQL / Laragon) | Analista BD
2.3 | Documentación de la API Rest y Endpoints (OpenAPI / Swagger) | Arq. de Software, Analista
3.0 | FASE DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
3.1 | Configuración de Spring Boot y dependencias (Maven, JPA) | Desarrollador (AP)
3.2 | Desarrollo de MS-Pacientes (CRUD y validaciones) | Desarrollador (AP)
3.3 | Desarrollo de MS-Médicos (Gestión y agendas) | Desarrollador (AP)
3.4 | Desarrollo de MS-Citas (Reserva y cancelación) | Desarrollador (AP)
3.5 | Implementación de HATEOAS (Enlaces navegables _links) | Desarrollador (AP)
3.6 | Configuración de Seguridad (Tokens JWT / Consultas parametrizadas) | Arq. de Software
4.0 | FASE DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)
4.1 | Creación de entorno de pruebas y datos de prueba | Analista QA (AC)
4.2 | Ejecución de Pruebas Unitarias e Integración (Suite de 24 tests JUnit) | Analista QA (AC)
4.3 | Corrección de bugs y validación de cobertura (100% éxito) | Analista QA, Desarrollador
5.0 | FASE DE DESPLIEGUE Y CIERRE
5.1 | Configuración del Pipeline CI/CD (GitHub) | Arq. de Software
5.2 | Despliegue en la nube (Render / Railway) | Arq. de Software
5.3 | Entrega de Repositorio Final y Documentación al profesor | Jefe de Proyecto
5.4 | Presentación final del proyecto | Todo el Equipo

## Presupuestos
PRESUPUESTO Y COSTOS MENSUALES
Concepto | Valor Mensual (CLP)
Sueldo Líquido | 1100000
Leyes Sociales (AFP + Salud) | 198000
Bonos (Colación + Locomoción) | 55000
Insumos (Equipación + Plan Celular) | 70000
Costo Total Mensual por Profesional | 1423000
RESUMEN COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Tipo de Presupuesto | Monto Total (CLP)
Opción A: Costo Total (Pago exacto por 789 horas a $5.929/hr) | 4678112
Opción B: Costo Total (Dedicación mensual exclusiva equipo completo) | 8538000